## Arkusz1
| Deadline | Paweł sokołowski | Piotrek Cebulski | Marek Kowalski | Mateusz Rosiewicz | Tomasz Adamiec | Marcin Wnuk
| 22-04-2013 | Przygotowanie dokumntu opisującego api MongoDB oraz rozwiązania jego podmiany | Przygotowanie dokumentu opisującego sharding | Przygotowanie środowiska implementacyjnego oraz dokumentu opisującego je | Opisanie odczytów, oraz zapytań | Przygotowanie środowiska implementacyjnego oraz dokumentu opisującego je | Opisanie zapisów, oraz przechowywania danych, struktury itp...
| początek maja | * Przygotowanie testowych requestów * Przygotowanie harmonogramów | * Zrobienie nasłuchu na porcie * Odbieranie wiadomości | * Opracowanie formatu w jakim będzie nam wygodnie przechowywać BSON ( na podstawie kodu MongoDB * Parsowanie do tego formatu * Specyfikacja: http://bsonspec.org/#/specification | * Parsowanie przychodzących requestów (nie wliczając BSON, który ma jedynia tymczasowo zostać zapisany jako np.: byte[] documents; w odpowiednich strukturach i dalej przekazany osobą odpowiedzialnym za bson) * http://docs.mongodb.org/meta-driver/latest/legacy/mongodb-wire-protocol/ * https://github.com/sokolowskip/rso/blob/master/docs/Opis%20interfejsu.docx | * Opracowanie formatu w jakim będzie nam wygodnie przechowywać BSON ( na podstawie kodu MongoDB * Parsowanie do tego formatu * Specyfikacja: http://bsonspec.org/#/specification | * opisanie mongos, * jak startuje * jakie wykonuje komendy * jak wygląda jego sterowanie * https://github.com/mongodb/mongo/blob/master/src/mongo/s/server.cpp
STATUSY
Przed czasem
Ok
Spóźniony
Bardzo spóźniony